## 表紙
アズール上野
共用部分
長期修繕計画書
標 準 様 式 準 拠
2016-03-28
ホームライフ管理株式会社

## 目次
長期修繕計画の構成
【長期修繕計画について】 ・長期修繕計画は、標準様式を参考として作成します。 ・積算等は，概略的に算出していますので実際の工事は調査，仕様を検討した後，見積を取得してください． ・周期は，標準を採用していますが，地域や採用した工法等により，数値を変えています．
長期修繕計画の構成
表紙
長期修繕計画の見方
1 | マンションの建物・設備の概要等 |  | マンションの建物・設備の概要等
| (1) | 敷地、建物の概要
| (2) | 設備、附属施設の概要
| (3) | 関係者
| (4) | 管理・所有区分
| (5) | 維持管理の状況
| (6) | 会計状況
| (7) | 設計図書等の保管状況
2 | 調査・診断の概要 |  | 調査・診断の概要
| (1) | 劣化の現象と原因
| (2) | 修繕（改修）方法の概要
3 | 長期修繕計画の作成・修繕積立金の額の設定の考え方 |  | 長期修繕計画の作成・修繕積立金の額の設定の考え方 推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容
| (1) | 長期修繕計画の目的
| (2) | 計画の前提等
| (3) | 計画期間の設定
| (4) | 推定修繕工事項目の設定
| (5) | 修繕周期の設定
| (6) | 推定修繕工事費の算定
| (7) | 収支計画の検討
| (8) | 計画の見直し
| (9) | 修繕積立金の額の設定
4 | 長期修繕計画
| (1) | 長期修繕計画総括表 | 長期修繕計画総括表 ＊様式4－1 PDFデータ参照
| (2) | 収支計画グラフ | 収支計画グラフ ＊様式4－2 PDFデータ参照
| (3) | 長期修繕計画表 （推定修繕工事項目別、年度別） | 長期修繕計画表（推定修繕工事項目（小項目）別、年度別）
| (4) | 推定修繕工事費内訳書 | 推定修繕工事費内訳書

## 概要
マンションの建物・設備の概要等
アズール上野
（団地／ 棟）（複数棟の場合）
(1) | 敷地、建物の概要（注）団地型（複数棟）の場合は、団地（全体）と棟別に区分
| マンション（団地）名 | ｱｽﾞｰﾙ上野
| 管理組合名 | ｱｽﾞｰﾙ上野管理組合
理事長名
| 所在地 | 東京都台東区下谷３－３－５
| 敷地面積 | 386.83 ㎡（私道のぞく） 権利関係（□所有権・□借地権・□地上権）
| 建築面積（建ペイ率） | 291.21 ㎡（現行75.28％）
| 延べ面積（容積率） | 1,931.05 ㎡（現行499.20％） 表記：2，411.52㎡
| 専有面積の合計 | 1,699.81㎡ ／タイプ別専有面積：別表
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート 造
| 階数／棟数 | 地上10階 地下1階／1棟
| 住戸数 | 住戸 52戸（事務所3戸、店舗2戸を含む）
| 竣工日 | 1990年08月01日（経年25年）
(2) | 設備、附属施設の概要
| 給・排水設備 | ■圧送ポンプ、□受水槽、■高置水槽、□浄化槽
| ガス設備 | ■ガス
| 空調・換気設備 | □空気調和機、■換気
| 電力設備 | ■集合住宅用変圧器、■避雷針、□自家発電
| 情報・通信設備 | ■テレビ共聴（■ｱﾝﾃﾅ・■ｹｰﾌﾞﾙ）、□インターネット、■インターホン、 □オートロック、■防犯カメラ等、□電波障害対策、□その他（ ）
| 消防用設備 | □屋内消火栓、■自動火災報知器、■連結送水管 □その他（ ）
| 昇降機設備 | ■昇降機（ 1 ）台
| 駐車場設備 | □平面（ ）台、□機械式（ ）台、□自走式（ ）台、計（ ）台
| 附属建物 | □サロン（□棟内、□別棟）、■管理員室（■棟内、□別棟）
| その他 | ■自転車置場、■ ゴミ集積所、□遊具（プレイロット）；
(3) | 関係者
| 分譲会社名 | 東京中央ハウジング株式会社
| 施工会社名 | 三平建設株式会社
| 設計・監理事務所名 | 三平建設株式会社
| 管理会社名 | ホームライフ管理株式会社東京支店 Ｔｅｌ （03-6438-2977） 管理員名 、勤務形態（通勤） Ｔｅｌ （03-3871-5798）
(4) | 管理・所有区分
| 部位 | 区分（標準管理規約との相違点等）
| 所有区分（建物） | 標準管理規約と同趣旨の規定
| (設備） | 標準管理規約と同趣旨の規定
| 管理区分（建物） | 標準管理規約と同趣旨の規定
| (設備） | 標準管理規約と同趣旨の規定
(5) | 維持管理の状況 | （団地／ 棟） （複数棟の場合）
①法定点検等の実施
| 点検等 | 実施年月 | 点検等の結果の要点
平成 年 月
②調査・診断の実施
| 調査・診断 | 実施年月 | 調査・診断の結果の要点
③主な修繕工事の実施
| 箇 所 | 実施年月 | 修繕工事の概要
| 建物全体 | 2009年 | 大規模修繕工事
| 給水設備 | 2013年 | 増圧給水設備改修
| 外壁フェンス | 2014年 | 外壁フェンス改修工事
| 郵便ポスト | 2014年 | 郵便ポスト交換
④長期修繕計画の見直し
| 時 期 | 実施年月 | 見直しの要点
(6) | 会計状況 | （団地／ 棟） （2015年度予算）
| 借入金の残高 |  | 年 月 日現在 （円）
| 修繕積立金残高 |  | 2015年3月末日現在 32，985，636（円）
| 修繕積立金の額 |  | 月当たり （円）
| 専用使用料からの繰入 |  | 月当たり （円）
| 駐車場等の使用料からの繰入 |  | 月当たり・戸当たり （円）
| その他の繰入 |  | 月当たり・戸当たり （円）
(7) | 設計図書等の保管状況
| ■設計図書 |  | （設計図 ）
□構造計算書
| □数量計算書 |  | （竣工図に基づく数量計算書）
| □確認申請書副本 |  | □確認済証、□検査済証
| ■分譲パンフレット |  | □アフターサービス規準
| ■点検報告書 |  | □法定点検、□保守契約による点検
| ■調査・診断報告書 |  | （過去に実施したもの）
| □修繕工事の設計図書等 |  | （仕様書、図面、数量計算書等）
| □その他関係書類 |  | □電波障害協定書、□その他（ ）
| ■長期修繕計画 |  | □現に有効な長期修繕計画
| ■管理規約 |  | ■現に有効な管理規約 □原始規約
別表 タイプ別専有面積
| 住戸タイプ | 戸数 | 専有面積（㎡） | 総面積
| Ａ | 8 | 20.72 | 165.76
| Ａ´ | 8 | 20.72 | 165.76
| B | 7 | 30.42 | 212.94
| C | 7 | 42.51 | 297.57
| D | 7 | 31.24 | 218.68
| E | 7 | 36.33 | 254.31
| F | 1 | 25.59 | 25.59
| G | 1 | 39.84 | 39.84
| H | 1 | 50.77 | 50.77
| 店舗101 | 1 | 48.4 | 48.4
| 店舗102 | 1 | 53.61 | 53.61
| 事務所201 | 1 | 30.9 | 30.9
| 事務所202 | 1 | 64.43 | 64.43
| 事務所203 | 1 | 71.25 | 71.25
機械式駐車場
| 計 | 52 | 1699.81 | 1699.81

## 調査・診断
調査・診断の概要 |  |  |  | アズール上野
調査・診断箇所 ／ 1棟 団地共用部分
部位等 |  |  | (1) 劣化の現象と原因 | (2) 修繕（改修）方法の概要
建 物 | ２ 屋根防水
|  | ①屋上防水（保護） | 2009年大規模修繕 | ウレタン塗膜防水絶縁工法
|  | ②屋上防水（露出） |  | なし
|  | ③傾斜屋根 |  | ウレタン塗膜防水密着工法
|  | ④庇・笠木等防水 |  | ウレタン塗膜防水密着工法
３ 床防水
|  | ①バルコニー床防水 |  | ウレタン塗膜防水密着工法
|  | ②廊下床防水 |  | 複合防水工法
|  | ②階段等床防水 |  | 複合防水工法
４ 外壁塗装等
|  | ①コンクリート補修 |  | ひび割れ，欠損補修等
|  | ②外壁塗装 |  | ﾌｨﾗｰの上，水性ｼﾘｺﾝ樹脂２回
|  | ③軒天塗装 |  | 専用塗料２回
|  | ④タイル張補修 |  | タイル部分張替え，浮き注入工法
|  | ⑤シーリング |  | シーリング打ち替え
５ 鉄部塗装等
|  | ①鉄部塗装（雨掛かり部分） |  | ケレン，錆止めの上，ウレタン樹脂２回
|  | ②鉄部塗装（非雨掛かり部分） |  | ケレン，錆止めの上，ウレタン樹脂２回
|  | ③非鉄部塗装 |  | ケレンの上，ウレタン樹脂２回
６ 建具・金物等
|  | ①建具関係 |  | 点検・調整、カバー工法
|  | ②手すり |  | 取替
|  | ③屋外鉄骨階段 |  | なし
|  | ④金物類（集合郵便受等） |  | 取替（5割）
|  | ⑤金物類（ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ扉等） |  | 取替
７ 共用内部
|  | ①共用内部 |  | 塗装工事等
設 備 | ８ 給水設備
|  | ①給水管 |  | ﾒｰﾀｰ廻り更新，共用部分更新
|  | ②貯水槽 |  | 交換
|  | ③給水ポンプ |  | オーバーホール、交換
９ 排水設備
|  | ①排水管 |  | 共用部分更新
|  | ②排水ポンプ |  | オーバーホール、交換
10 ガス設備
|  | ①ガス管 |  | -
11 空調・換気設備
|  | ①空調設備 |  | 取替
|  | ②換気設備 |  | 取替
12 電灯設備等
|  | ①電灯設備 |  | 取替
|  | ②配電盤類 |  | 取替
|  | ③幹線設備 |  | 取替
|  | ④避雷針設備 |  | -
|  | ⑤自家発電設備 |  | なし
13 情報・通信設備
|  | ①電話設備 |  | 取替
|  | ②テレビ共聴設備 |  | 取替
|  | ③インターネット設備 |  | -
|  | ④インターホン設備等 |  | 取替
|  | ⑤警報盤設備 |  | -
14 消防用設備
|  | ①屋内消火栓設備 |  | 取替
|  | ②自動火災報知設備 |  | 取替
|  | ③連結送水管設備 |  | 取替
15 昇降機設備
|  | ①昇降機 |  | カゴ等以外交換
16 立体駐車場設備
|  | ①自走式駐車場 |  | なし
|  | ②機械式駐車場 |  | -
外構他 | 17 外構・附属施設
|  | ①外構 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装のみ改修（5割）
ﾌｪﾝｽ等取替（5割）
排水桝改修（5割）
②附属施設
18 諸経費
5

## 考え方
長期修繕計画の作成・修繕積立金の額の設定の考え方
アズール上野
項 目 |  |  | 基本的な考え方
１ 長期修繕計画の作成の考え方
| (1) | 長期修繕計画の目的 | ・マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修繕工事を行うことが必要です。また、必要に応じて建物及び設備の性能向上を図る改修工事を行うことも望まれます。 ・そのためには、次に掲げる事項を目的とした長期修繕計画を作成し、これに基づいて修繕積立金の額を設定することが不可欠です。 ①将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にする。 ②計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする。 ③修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図る。
| (2) | 計画の前提等 | ・長期修繕計画の作成に当たっては、次に掲げる事項を前提条件とします。 ①推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる修繕工事を基本とする。 ②区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の性能を向上させる改修工事を設定する。（現計画では設定していません。） ③計画期間において、法定点検等の点検及び経常的な補修工事を適切に実施する。 ④計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。
・長期修繕計画は、作成時点において、計画期間の推定修繕工事の内容、時期、概算の費用等に関して計画を定めるものです。 推定修繕工事の内容の設定、概算の費用の算出等は、既存マンションの場合、保管されている設計図書のほか、修繕等の履歴、劣化状況等の調査・診断の結果等に基づいて行います。 したがって、長期修繕計画は次に掲げる事項のとおり、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものではありません。また、一定期間ごとに見直していくことを前提としています。 ①推定修繕工事の内容は、既存マンションの場合は現状又は見直し時点での一般的な仕様により設定するが、計画修繕工事の実施時には技術開発等により異なることがある。 ②時期（周期）は、おおよその目安であり、立地条件等により異なることがある。 ③収支計画には、修繕積立金の運用利率、借入金の金利、物価及び消費税率の変動など不確定な要素がある。
| (3) | 計画期間の設定 | ・30年としています。〔大規模修繕（周期12年程度）が2回含まれる期間〕
| (4) | 推定修繕工事項目の設定 | ・標準様式第3-2号に沿って、現状の長期修繕計画を踏まえ、保管されている設計図書、修繕等の履歴、現状の調査の結果等に基づいて設定しています。 ・（必要に応じて）建物及び設備の性能向上に関する項目を追加しています。 ・マンションの形状、仕様などにより該当しない項目、また、修繕周期が計画期間に含まれないため推定修繕工事費を計上していない項目があります。 ・長期修繕計画の見直し、大規模修繕工事のための調査・診断、修繕設計及び工事監理の費用を含んでいます。
| (5) | 修繕周期の設定 | ・推定修繕工事項目（小項目）ごとに、長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン活用の手引き(監修/国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室)に沿って設定しています。 ・大きな工事等が数年後に控えている場合は同時期に施工をする計画で設定しています。 ①大規模修繕工事は12～15年周期を基本とし、2010年に施工済の状態であり程度もよく、2回目の大規模修繕工事は15年周期、35年目（2025年度）に実施する計画とした。（以降は15年周期） ②設備関係は，ガイドライン活用の手引きに沿って設定とするが，排水管は，予算上を優先し44年目（2034年度）に実施する計画とした。 ③ベランダ手すり，金物類は，郵便受けが2014年に交換、避難ハッチの交換を2018年に計画しているため、それ以降は50年目（2040年度）の大規模修繕工事時に実施する計画とした。 ④36年目に取替える建具類は，程度，予算上を優先し，50年目（2040年度）の大規模修繕工事時に実施する計画とした。 ⑤35年目に取替える貯水槽は，2回目の大規模修繕工事時に実施する計画とした。なお、量水器廻りについては、劣化が確認されたので、2016年度に補修工事を実施。 ⑥外構関係は，予算上を優先し，26年目，50年目に実施する計画とした。
１ 長期修繕計画の作成の考え方
| (6) | 推定修繕工事費の算定 | ・推定修繕工事費は、推定修繕工事項目の小項目ごとに、算出した数量に設定した単価を乗じて算定しています。 （・物価変動等は考慮していません。） ・消費税は8％とし、会計年度ごとに計上しています。（2019年4月から10％）
|  | ①仕様の設定 | ・推定修繕工事項目の小項目ごとに、現状時点での一般的な仕様を設定しています。
|  | ②数量計算 | ・設計図書を基に，簡易的に積算し，大まかなに長期修繕計画用として算出しています。
|  | ③単価の設定 | ・修繕工事特有の施工条件等を考慮し、過去の計画修繕工事の契約実績、その調査データ、刊行物の単価、専門工事業者の見積価格等を参考として設定しています。 ・現場管理費及び一般管理費は、見込まれる推定修繕工事ごとに含まれています。 (建具関係、金物、手摺りは×0.5，外構関係は×0.5の係数の積とした）
| (7) | 収支計画の検討 | 現在の積立金が継続するとして、支出との対比を出しております。 不足額の充当方法等の検討は管理組合にゆだねます。
| (8) | 計画の見直し | ・長期修繕計画は、次に掲げる不確定な事項を含んでいますので、5年程度ごとに調査・診断を行い、その結果に基づいて見直すことが必要です。また、併せて修繕積立金の額も見直します。 ①建物及び設備の劣化の状況 ②社会的環境及び生活様式の変化 ③新たな材料、工法等の開発及びそれによる修繕周期、単価等の変動
２ 修繕積立金の額の設定の考え方
|  | 修繕積立金の額の設定 | ・修繕積立金の積立は長期修繕計画の作成時点において現に積み立てられている金額が今後も続くとして計画しています。なお、5年程度ごとの計画の見直しにより、計画期間の推定修繕工事費の累計額の増加に伴って必要とする修繕積立金の額が増加します。 ・修繕積立金のほか、専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料からそれらの管理に要する費用に充当した残金を修繕積立金会計に繰り入れることとしています。 （本計画では，繰り入れを考慮していません．） （・修繕工事の予定年度において、修繕積立金の累計額が推定修繕工事費の累計額を一時的に下回るときは、その年度に一時金の負担、借入れ等の対応をとることが必要です。）
7

## 項目の設定
推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容
推定修繕工事項目 |  | 対象部位等 | 工事区分 | 次の修繕 | 修繕周期 | 想定している修繕方法等
Ⅰ 仮設
１ 仮設工事
①共通仮設 |  |  | 仮設 |  | 12～15年 | 仮設事務所ほか（ただし、大規模は20期から）
②直接仮設 |  |  | 仮設 |  | 12～15年 | 枠組足場、養生シート等
Ⅱ 建物
２ 屋根防水
①屋上防水（保護） |  | 屋上 | 補修 |  | 6～8年 | 保護塗装の塗り替え
|  |  | 修繕 |  | 12～15年 | ウレタン塗膜防水
②屋上防水（露出） |  | 屋上 | 補修 |  |  | 該当なし
|  |  | 修繕 |  |  | 該当なし
撤去・新設
③傾斜屋根 |  | 屋根 | 補修 |  |  | 考慮しない
|  |  | 撤去・葺替 |  | 12～15年 | ウレタン塗膜防水
④庇・笠木等防水 |  | 庇天端、笠木天端、パラペット天端・アゴ、架台天端等 | 修繕 |  | 12～15年 | 部分補修・ウレタン塗膜防水
３ 外壁塗装等 | 床防水
①バルコニー床防水 |  | バルコニーの床 （側溝、巾木を含む） | 修繕 |  | 12～15年 | ウレタン塗膜防水工法 （部分補修・塗膜防水密着工法）
②③廊下・階段等床防水 |  | 廊下・階段の床 （側溝、巾木を含む） | 修繕 |  | 12～15年 | 既存撤去・新規張替、複合防水工法
４ 外壁塗装等
①コンクリート補修 |  | 外壁、屋根、床、手すり壁、軒天（上げ裏）、庇等 （コンクリート、モルタル部分） | 補修 |  | 12～15年 | ひび割れ・浮き・欠損・鉄筋露出・モルタルの浮き等
②外壁塗装 |  | 外壁、手すり壁等 | 塗替 |  | 12～15年 | 下地処理・高圧水洗浄・仕上げ塗材塗り
|  |  | 除去・塗装 |  |  | 既存全面撤去のうえ下地処理・仕上げ塗材塗り
③軒天塗装 |  | 開放廊下・階段、バルコニー等の軒天（上げ裏）部分 | 塗替 |  | 12～15年 | 下地処理・高圧水洗浄・仕上げ塗材塗り
|  |  | 除去・塗装 |  |  | 既存全面撤去のうえ下地処理・仕上げ塗材塗り
④タイル張補修 |  | 外壁・手すり壁等 | 補修 |  | 12～15年 | 欠損・浮き・剥離・ひび割れの補修・洗浄
⑤シーリング |  | 外壁目地、建具周り、スリーブ周り、部材接合部等 | 打替 |  | 12～15年 | 打継・収縮・誘発・取合い部等
５ 鉄部塗装等
①鉄部塗装 |  | （鋼製）SD扉、シャッター、玄関扉枠等 | 塗替 |  | 4～6年 | 下地処理のうえ、錆止め+塗装
②鉄部塗装 （足場必要部位） |  | 竪樋、バルコニー隔て板 | 塗替 |  | 12～15年 | 下地処理のうえ、塗装
③非鉄部塗装 |  | （アルミ製・ステンレス製等） サッシ、面格子、ドア、手すり、避難ハッチ、換気口等 | 清掃 |  | 12～15年 | 磨き清掃
|  | （ボード、樹脂、木製等） 隔て板・エアコンスリーブ・雨樋等 | 塗替 |  | 12～15年 | 下地処理のうえ、塗装
６ 建具・金物等
①建具関係 |  | 住戸玄関ドア、共用部分ドア、自動ドア | 点検・調整 |  | 12～15年 | 動作点検、金具（丁番・ﾄﾞｱﾁｪｯｸ等）の取替（5割）
|  |  | 取替 |  | 36～44年
|  | 窓サッシ、面格子、網戸、シャッター | 点検・調整 |  | 12～15年 | 動作点検、金具（戸車・クレセント・ビート等）の取替等（5割）
|  |  | 取替 |  | 36～44年
②手すり |  | 開放廊下・階段、バルコニーの手すり | 取替 |  | 36～44年
③屋外鉄骨階段 |  | 屋外鉄骨階段 | 補修 |  |  | 該当なし
|  |  | 取替 |  |  | 該当なし
④金物類 （集合郵便受等） |  | 集合郵便受、掲示板等 | 取替 |  | 24年 | 集合郵便受、掲示板の取替え（5割）
⑤金物類 （メータボックス扉等） |  | メーターボックスの扉、パイプスペースの扉等 | 取替 |  | 36～44年 | 取替え
７ 共用内部
①共用内部 |  | 管理員室、内部廊下等の壁、床、天井 | 張替・塗替 |  | 12～15年 | 床・壁・天井の塗替え、張替等
Ⅲ 設備
８ 給水設備
①給水管 |  | 屋内共用給水管 | 更新 |  | 30～34年 | 更新工事
|  | 屋内共用給水管、屋外共用給水管 | 取替（更新）
②貯水槽 |  | 高置水槽 | 取替 |  | 30～34年 | 更新工事
③給水ポンプ |  |  | 補修 |  | 8年 | オーバーホール等
|  |  | 取替 |  | 16年 | 既存撤去・新規設置
９ 排水設備
①排水管 |  | 屋内共用雑排水管 | 更新 |  | 30～44年 | 取替え
|  | 屋内共用雑排水管、汚水管、雨水管 | 取替（更新）
②排水ポンプ |  | 排水ポンプ | 補修 |  | 8年 | オーバーホール等
|  |  | 取替 |  | 16年 | 既存撤去・新規設置
③ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞｰ処理槽 |  | ポンプ，ファン類取付 | 取替（更新） |  |  | 該当なし
|  | ブロアーポンプ取替え | 取替（更新） |  |  | 該当なし
|  | 制御盤取替え | 取替（更新） |  |  | 該当なし
|  | 配管取替え（処理槽内部） | 取替（更新） |  |  | 該当なし
10 ガス設備
①ガス管 |  | 屋外埋設部ガス管、屋内共用ガス管 |  |  |  | 未設定（PE管のため）
11 空調・換気設備
①空調設備 |  | 管理室、集会室等のエアコン | 取替 |  | 15年 | 既存撤去・新規設置
②換気設備 |  | 管理員室、集会室、機械室、電気室等の換気扇、ダクト類、換気口、換気ガラリ | 取替 |  | 15年 | 既存撤去・新規設置
12 電灯設備等
①電灯設備 |  | 共用廊下・エントランスホール等の照明器具、配線器具、非常照明、避難口・通路誘導灯、外灯等 | 取替 |  | 15年 | 既存撤去・新規設置
②配電盤類 |  | 配電盤・プルボックス等 | 取替 |  | 30年 | 部品交換等（5割）
③幹線設備 |  | 引込開閉器、幹線（電灯、動力）等 | 取替 |  | 30年 | 部品交換等
④避雷針設備 |  | 避雷突針・ポール・支持金物・導線・接地極等 | 取替 |  | 40年 | 避雷針交換
⑤自家発電設備 |  | 発電設備 | 取替 |  | 30年 | 該当なし
13 情報・通信設備
①電話設備 |  | 電話配線盤（MDF）、中間端子盤（IDF）等 | 取替 |  | 30年 | 既存撤去・新規設置
②テレビ共聴設備 |  | アンテナ、増幅器、分配器等 ※同軸ケーブルを除く | 取替 |  | 15年 | 既存撤去・新規設置
③インターネット設備 |  | 住棟内ネットワーク | 取替 |  |  | 考慮せず
④インターホン設備等 |  | インターホン設備、オートロック設備等 | 取替 |  | 15年 | 既存撤去・新規設置
14 消防用設備
①屋内消火栓設備 |  | 消火栓ポンプ、消火管、ホース類、屋内消火栓箱等 | 取替 |  | 25年 | 既存撤去・新規設置
②自動火災報知設備 |  | 感知器、発信器、表示灯、音響装置、中継器、受信器等 | 取替 |  | 20年 | 既存撤去・新規設置
③連結送水管設備 |  | 送水口、放水口、消火管等 | 取替 |  | 25年 | 既存撤去・新規設置
15 昇降機設備
①昇降機 |  | カゴ内装、扉、三方枠等 | 補修 |  | 15年 | 内装やり替え
|  | 全構成機器（カゴ等一部残し） | 取替 |  | 30年 | 制御リニューアル
16 立体駐車場設備
①自走式駐車場 |  |  | 補修 |  |  | 該当なし
|  |  | 建替 |  |  | 該当なし
②機械式駐車場 |  | 二段方式、多段方式（昇降式、横行昇降式、ピット式） 垂直循環方式等 | 補修 |  |  | 該当なし
|  |  | 取替 |  |  | 該当なし
Ⅳ 外構・その他
17 外構・附属施設
①外構 |  | 駐車場、車路・歩道等の舗装 | 補修 |  | 30年 | アスファルト舗装（打替え）（５割）
|  | 囲障（塀、フェンス等）、サイン（案内板）、遊具、ベンチ等 | 取替 |  | 30年 | フェンス部分補修（5割）
|  | 埋設排水管、排水桝等 ※埋設給水管を除く | 取替 |  | 40年 | 桝の敷設替え（5割）
②附属施設 |  | 自転車置場、ゴミ集積所、バイク置場 | 取替 |  |  | 未設定
|  | 植樹 | 整備 |  |  | 未設定
18 調査・診断、設計、工事監理等費用
①調査・診断、設計、コンサルタント |  | 大規模修繕工事の実施前に行う調査・診断 計画修繕工事の設計（基本設計・実施設計）・コンサルタント
②工事監理 |  | 計画修繕工事の工事監理
19 長期修繕計画作成費用
①見直し |  | 長期修繕計画の見直しのための調査・診断 長期修繕計画の見直し